职业教育现代学徒制试点项目

申  报  书

项目名称：   探索现代学徒制试点

申报单位：    威远县职业技术学校

负 责 人：          吉树奎

所在省市：        四川省内江市

一、试点项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  | 探索现代学徒制试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点起止年月 |  |  |  | 2016年9月至2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 | 单位名称 |  |  | 威远县职业技术学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位类别 |  |  | □A、地级市 □B、高职院校 ■C、中职学校 □D、企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 四川省内江市威远县严陵镇环卫路201号 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  | 252062184@qq.com |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 0832-8212743 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 642450 |  |  |
| 主要参 与 学 校 与 企 业 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 点 专 业 |  | 专业名称 |  | 拟招生数 |  | 学制 |
|  | 威远县合众机械设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械加工技术 |  | 300 |  | 三年 |
|  | 威远三和明威车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汽车运用与维修 |  | 150 |  | 三年 |
| 项目 负 责 人 | 姓名 |  | 吉树奎 |  |  |  |  | 性别 | 男 |  | 出生年月 |  |  | 1965.9 |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  |  | 中高/校长 |  |  |  |  | 最终学历/学位 |  |  |  | 本科 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 13508054791 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  | 272202532@qq.com |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 姓名 | 性别 |  |  | 出生年月 |  | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  |  | 分工 |  |  |
|  | 雷东升 | 男 |  |  | 1981.10 |  | 高级工程师 |  |  | 威远县旭东裕机械制造有限公司 |  |  |  | 负责企业协调 |  |  |
|  | 曾德章 | 男 |  |  | 1969.12 |  | 高级工程师 |  |  | 威远三和明威车业有限公司 |  |  |  | 负责企业协调 |  |  |
|  | 吉树奎 | 男 |  |  | 1965.9 |  | 中高 |  |  | 威远县职业技术学校 |  |  |  | 负责试点全面工作 |  |  |
|  | 倪 海 | 男 |  |  | 1974.10 |  | 中高 |  |  | 威远县职业技术学校 |  |  |  | 负责生产实训 |  |  |
|  | 林智 | 男 |  |  | 1970.5 |  | 中高 |  |  | 威远县职业技术学校 |  |  |  | 负责方案实施 |  |  |

二、申请单位基本情况：（不多于2000字）

1.申请单位概况 威远县职业技术学校，始建于1958年，1984年开办职业高中。位于川中南低山丘陵区的威远县城，是一所在实施“职教三年攻坚计划”中整合组建的集职业学历教育、职业培训、职业鉴定与职业介绍于一体的四川省重点中等职业学校。现占地面积126.7亩，其中实训场地占地面积51.19亩。学校有教学大楼、实训大楼、实验综合楼、办公大楼各一幢，学生宿舍楼三幢，设施齐全，固定资产总值3427万元，实验实训设备价值1558万元，专业实训室共49个。建有集网络、电视、广播、电话、监控等五大系统办公、教学为一体的现代化校园网。现有教职工177人，中、高级教师116人，双师型教师87人，省、市、县骨干教师78人。现有教学班27个，包括四川省藏区“9+3”免费中等职业教育计划学生，在校全日制学生1340人。学校开设有加工制造类、电子信息类、财经商贸类、农林牧渔类、交通运输类等五大类专业。机械加工技术专业和电子技术应用专业为省重专业。学校荣获省藏区“9+3”免费中等职业教育计划工作先进集体、市文明单位、省校风示范学校、省扶贫培训基地等荣誉称号。

2.合作单位概况 （1）威远县旭东裕机械制造有限公司：成立于2017年6月。位于四川省内江市威远县。是一家专业生产销售机械设备及零部件；汽车零部件；（五金 橡胶 塑料 压铸）模具的厂家。主要产品有汽车起动机、汽车发电机、汽车空调压缩机、汽车涡轮增压机零部件及德国博世公司包装生产线零部件等。公司一贯坚持“质量第一、用户至上、优质服务、信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品和良好的信誉及优质的服务，产品畅销全国，远销日本、欧美等国家。2017年10月与我校正式签订校企合作协议，积极推进校内生产性实训基地建设，满足实习实训教学的需要，加强校企合作，充分利用企业的资源优势，共建实训基地。 （2）威远三和明威车业有限公司:公司于2010年注册，是一家以汽车销售服务为一体企业，公司目前拥有东风日产4S店及综合店（三和明威名车之家），东风日产三和明威专营店是威远县境内第一家也是目前唯一一家汽车4S店，公司总部位于县城二环路东段，拥有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的6年里，为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，是内江汽车行业知名企业。2014年9月与我校签订校企合作协议，为学校汽车运用与维修专业学生提供实训场地、设备以及技术指导，学校聘请该公司的师傅到校为学生开设专题讲座。

三、试点项目实施方案及实施计划

1.项目实施的必要性与可行性分析 现代学徒制是职业教育主动服务当前经济社会发展要求，推动职业教育体系和劳动就业体系互动发展，打通和拓宽技术技能人才培养和成长通道，推进现代职业教育体系建设的战略选择；是深化产教融合、校企合作，推进工学结合、知行合一的有效途径；是全面实施素质教育，提高学生职业技能和培养职业精神，培养学生创新精神和实践能力的重要举措。 学校多年来坚守并践行“‘三成’促‘三职’”办学理念。办学理念渗透到学校教育教学就业指导的全过程中，实施“成人教育”，促职业素养提高；实施“成才教育”，促职业能力增强；实施“成功教育”，促进职业发展。 “四项模式”办学特色。“校企合作”“产教一体”的办学模式；“以人为本”“分类分层”的人才培养模式；“项目过关”“问题导向”的教学模式；“综合素养”“三职三成”的综合评价模式。 “四自”德育特色。搭建平台，帮助学生寻找自我价值，培养学生“做人自尊”。培养兴趣，循循善诱，激发学生“学习自强”。细节入手，习惯养成，强化学生“生活自立”。多方参与，耐心疏导，引导学生“言行自律”。 “五项工程”建设特色。以创建中等职业教育国家改革发展示范校为载体的名校工程；以“双师型”教师培养为导向的名师工程；以校企深度合作为方向的专业建设工程；以民族教育和农民技能培训为依托的民生工程；以科研兴校和过程管理为抓手的质量工程。 “联合办学、错位发展”管理特色。联合县内3家规模企业和2所民办职校组建威远县职业教育集团，招生、教学、实习统筹，师资、设备、场地共享，专业设置、办学类别错位，促进了县域内各职校专业结构的调整，造就了一批符合县域经济发展需求的特色专业，示范、辐射、带动作用明显。

2. 人才培养方案及推进举措 人才培养目标定位：通过现代学徒制实践，强化学生质量意识、员工意识、创造意识培养，塑造学生的职业精神，让学生提高职业素养，融入企业文化，服从企业管理，热爱工作岗位，引导学生向优秀员工的方向发展。通过现代学徒制实践，让培训与岗位对接，让学生接受多岗位锻炼，完成在专业培养目标中包含的各个岗位（工种）的轮岗实习任务，实现核心岗位（工种）达到国家职业资格中级工以上标准、其他岗位（工种）达到国家职业资格初级工以上标准的目标要求。 联合招生招工方式：学校与企业联合招生，按企业的用人标准通过面试和学业考试成绩择优录取学生。学校、企业、学生、监护人签订学徒协议，明确四方各自的职责。学生既是学生又是学徒，是企业的“后备员工”。 教学方案制订：学校与企业共同制定人才培养方案，确定相应的教学内容、学生考核办法和质量评价标准，学校着重负责基础性、普遍性的教学内容，企业负责按照职业规范、岗位工作流程和考核标准确定教学内容，着重解决实践性强、企业专属性的教学内容。 课程体系开发：由学校、企业、职教专家共同参与，按照企业用人需求与岗位资格标准进行课程体系开发，建成“公共课程+核心课程+教学项目”三个模块的适合现代学徒制的专业课程体系。 教学过程安排：在企业中的实训和学校的学习有机结合。第一年以学校学习为主，重点是学习公共基础课程、专业基础课程、模拟仿真实训，企业派技术骨干担任兼职教师。第二学年进入现代学徒学习，学生在学完一个知识领域后，进入企业当“学徒”，由企业师傅带学徒实训，到企业实训的时间占50%以上。第三学年进入“顶岗实习”，企业师傅和学校带队教师进行实习指导和考核。 标准和制度建设：以学生职业素养、专业技能能适应企业岗位需要为标准。在加强学校内部管理的基础之上，还要加强企业实训管理，建立专门的试点管理机构，制定实习管理流程，健全实习管理制度，制订以育人为目标的实习实训考核评价标准，建立多方参与的考核评价机制。建立定期检查、反馈等形式的教学质量监控机制。制订学徒管理办法，加强学生劳动安全教育，建立企业、学校、家长信息通报制度、跟踪管理制度、学校和企业共同的考核评价制度等。

3.具体实施步骤（含年度进展计划） 第一阶段：前期准备（2016.9-2016.12） （1）出台《威远县职业技术学校现代学徒制试点工作实施方案》； （2）确认试点专业及人数和实习单位； （3）各试点专业制定《实施办法》和相关规章制度； （4）制定试点专业实习计划、大纲，编写实习教材和实习生手册。 第二阶段：组织实施（2017.1-2019.7） （1）2017年1月－2017年3月学校与企业制定联合招生、招工方案，并组织实施； （2）2017年4月，学校与企业制定人才培养标准、教育教学方案、课程体系开发； （3）2017年5月学校与企业制定师资培训、配备、交流方案； （4）2017年6月－2017年9月，学校与企业制定校内实训、企业顶岗实训方案； （5）2017年9月－2019年7月，学校与企业制定工学结合、顶岗实习方案并组织实施； （6）2017年9月－2019年7月学校与企业制定学生评价考核方案并组织实施； （7）2019年7月，学生做到岗位技能全部过关，从学徒转为准员工。 第三阶段：总结推广（2019.9-2019.12） （1）总结试点工作经验和不足； （2）检验和修正《实施方案》及各项规章制度； （3）表彰奖励先进单位、教师和个人； （4）确认新一轮学徒制开展的专业及人数。

4.项目预期的成果和效果 成果形式：一是通过校企双元育人的现代学徒制人才培养模式的探索，完善学徒培养的管理机制，学校与企业共同招生招工制度，建立健全人才培养方案，专业课程体系开发和考核评价机制。二是人才质量提高，学生职业素养提升，岗位能力增强。三是通过校企互聘共用的师资队伍建设，有效地培养一批“双师型”师资队伍。 预期推广：预计2019.9-2019.12在全市范围逐步推广。 应用范围：市内中职学校及合作企业。 受益面：参加现代学徒制改革的中职学生及合作企业。

四、试点保障

政策保障：政府要制定企业负担职工教育培训成本、承担职业教育责任的政策，并通过优惠政策，鼓励企业接收学生实习实训和教师实践，推进校企合作制度化。对支持校企合作的企业进行评价和奖励，提高企业的责任感和社会服务意识。市、县政府已出台推进构建现代职教体系的相关政策和措施，积极争取政府落实相关政策，为试点工作提供有力保障。 运行保障：完善就业准入制度，执行“先培训、后就业”、“先培训、后上岗”规定。积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度，推进职业学校专业课程和职业标准相衔接。 经费保障：试点工作中，经费投入主要用于师资培训与提高、师资交流、实训基地建设、试点工作的组织与实施。经费保障主要为三个方面，一是积极争取上级专项资金，用于实训基地建设；二是县级财政按照城市教育附加费30%的标准用于职业教育发展的专项经费；三是通过深层次的校企合作，争取企业支持等，确保试点工作的经费落实。 师资保障：现代学徒制的实施是否顺利，主要取决于教师能否适应现代学徒制的培养模式，政府要有足够的优惠条件来引进优秀的人才充实职业教育师资队伍，同时要加大力度，培养骨干教师。 实训基地建设：一方面通过争取专项资金加强试点专业校内专业设备建设，另一方面通过与企业的合作，争取企业的支持，在校内建设实训工厂，探索“产教融合”。